无锡金源半导体及半导体设备零部件行业研究提纲

研究问题

本次研究拟回答四个问题。第一，半导体设备零部件与耗材环节的行业状况，包括市场结构、国产化进度与竞争格局。第二，无锡金源的三条产品线（气体喷淋头、加热盘、特种密封圈）分别处于产业链的什么位置，各自对应的可比公司与竞争对手是谁。第三，同类企业在境内资本市场的实际审核情况，即交易所在首次公开发行审核中重点关注了哪些问题、发行人与中介机构如何回应。第四，国泰海通在该赛道已有的项目与资源。本研究以公开资料为限，形成可复核的研究底稿，不出具投资建议。

章节安排

拟分八章。第一章为行业概述，交代半导体设备零部件与耗材的分类、在制造流程中的位置，以及衡量该行业通常使用的指标。第二章为产业链结构与各环节比较，按材料、零部件制造、表面处理与再生服务、设备厂与晶圆厂逐环节展开，其中与金源三条产品线直接对应的环节写到技术路线、更换周期、价值量与国产化率的颗粒度。第三章为市场规模与国产化进度。第四章为竞争格局与可比公司，按金属零部件、陶瓷零部件、密封件三条路线分别列示。第五章为可比公司的经营与财务对照。第六章为首次公开发行审核关注要点，为本次新增章节，写法见后。第七章为与国泰海通相关的产业链公司与资源。第八章为无锡金源的初步画像与拜访关注要点。

新增章节的写法与甄别方法

第六章的目的是呈现同类企业在实际审核中被关注的问题及其应对思路。拟采取正文按问题类型横向归纳、每类之后附三家发行人对照表的结构。问题类型初步设想包括客户集中度与大客户依赖、技术先进性与研发投入、毛利率水平及其可持续性、关联交易与独立性、募投项目与产能消化、实际控制人认定与股权沿革等，具体分类以调阅问询函后的实际情况为准。

重点问题的甄别拟采用三条标准。一是轮次，在第二轮、第三轮问询中仍被继续追问的事项；二是详略，单个问题下设多个子问题、要求逐项量化说明或提供中介机构核查程序与结论的事项；三是层级，进入上市委会议意见落实函的事项。三条标准同时命中的，视为该类企业的共性关注点。

数据分类与获取渠道

拟把资料分为四类。第一类是审核文件，包括招股说明书、各轮问询函与回复、上市委会议意见落实函、发行注册环节的反馈，来自交易所发行上市审核信息公开网站。第二类是公司经营与财务数据，来自上市公司定期报告、招股说明书与金融数据库整理成果。第三类是行业数据，包括市场规模、国产化率、更换周期与价值量，来自行业协会、第三方咨询机构的公开报告，以及招股说明书行业章节所引用的统计。第四类是标的基础信息与资源线索，来自企业信用信息公示系统、公司官网、地方主管部门公示与证监局辅导备案公示。

取数以能追溯到原始发布方为原则，关键指标同时保留原始出处与转述出处。涉及金源本身的信息，以公开可查者为限。在审与辅导项目仅使用监管公示的公开内容，不涉及任何非公开材料。

篇幅与重点

全篇预计两万至两万五千字，配表十二至十五张、图五至七张。篇幅向第四章可比公司、第六章审核关注要点两部分倾斜，其中第六章为本次研究的重点产出。上游材料与下游晶圆厂按背景交代处理，不作展开。密封件路线因三家主要可比公司均不覆盖，拟单独寻找对标企业，若境内无合适上市可比，则以境外厂商与非上市企业作说明并注明局限。全篇以陈述事实为主，第三方机构的预测只在写明发布主体、发布时间与统计口径的前提下引用。

时间安排

第一步定义口径并建立资料索引，同步调阅三家可比公司的审核文件；第二步完成第六章审核关注要点的梳理与归纳；第三步分章起草其余章节并逐章标注需回源核实的事项；第四步逐条回到原始文件复核并完成成稿与格式处理。提纲经确认后即开始第一步，审核文件调阅与行业资料整理并行推进。