## 燕京中发项目进度表及待办事项
序号 | 工作事项 | 工作内容描述 | 2026/08/13进展及后续安排 | 公司负责人员 | 公司监督复核人员 | 中介机构主要参与方 | 券商负责人员 | 会计师负责人员 | 律师负责人员
1 | 业务部门访谈 | 依据《保荐人尽职调查工作准则》对发行人基本情况、业务与技术、财务会计的尽职调查要求，券商对燕京中发研发、销售、采购、人力、财务、生产等各业务部门负责人开展深度访谈，核查公司业务模式、核心技术、采购销售流程、人员及财务内控的实际运行情况 | 目前已完成董事长、研发、销售、采购、人力、财务、生产等部门深度访谈，后续结合中介机构核查反馈补充二轮访谈，由券商负责统筹、公司配合协调受访人员。 | 高峰 | 【待定】 | 券商、律师、会计师 | 陈新义、何立、何梓豪、陈杰 | 【待定】 | 【待定】
2 | 券商尽调资料提供 | 依据《保荐人尽职调查工作准则》关于尽职调查工作底稿的要求，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》关于股东信息、业务资产权属、财务信息等核查事项，券商分阶段向公司提供尽调资料清单，覆盖历史沿革、业务事项、财务数据等，公司逐轮提供并配合券商完成证据核验与交叉印证，确保招股说明书及申报文件信息披露真实、准确、完整。 | 券商已完成第一轮资料梳理并下发第二轮补充清单，公司已提供部分第二轮补充资料、尚未全部提供。后续请公司集中补齐第二轮剩余资料，由公司牵头收集、各业务部门按职能分工配合。 | 高峰 | 【待定】 | 券商 | 何梓豪、陈杰、董骁剑 | / | /
3 | 燕京中发组织架构搭建 | 依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》关于发行人具备健全且运行良好的组织机构的要求，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》对发行人独立性的核查要求，燕京中发须按上市公司标准搭建“三会一层”治理架构，选聘董事会成员、高级管理人员及董事会秘书办公室成员，董秘办专项对接上市事宜，同时对拟任人员开展适格性核查。 | 公司正加快遴选相关人员，8月份完成董秘办组建以推进上市相关事宜，股改前完成董事会、高管选拔。后续安排：待8月底律师事务所选聘完成后，券商协同律师对拟任董事会成员、高管成员开展任职资格及独立性核查，完成“三会一层”架构搭建及公司章程等治理文件修订。 | 高峰 | 【待定】 | 券商、律师 | 陈新义、何立 | / | 【待定】
4 | 混改事项 | 依据《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133号）等国企混改相关法规政策，公司拟通过混合所有制改革引入战略投资者并同步实施员工持股，以丰富股权架构、健全公司治理，拓展业务渠道、强化产业协同，吸引优秀人才、激发经营活力，促进国有资本保值增值，并按照"混合所有制改革引入战略投资者—引入员工持股—股份制改造—分拆至北交所上市"路径，推动公司实现资本市场发展。 | 由公司牵头、券商及各中介机构协同，目前关键工作进展及后续安排： 1、公司与北控集团就混改及员工持股事项沟通内部制度及初步意见（推进中）； 2、公司8月份接触、洽谈战略投资者（包括国央企投资者、经销商投资者），就投资意向、投资份额、入股价格等内容进行砌商，达成初步合作意向； 3、律师与券商协助公司准备向燕京集团汇报材料； 4、会计师进场后以2026年7月底为审计基准日出具清产核资专项审计报告； 5、评估师进场出具评估报告并完成国资备案，同步律师出具混改法律意见书 | 高峰 | 【待定】 | 券商、律师、会计师 | 陈新义、何立 | 【待定】 | 【待定】
5 | 会计师事务所与律师事务所选聘 | 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》要求财务报表应由符合《证券法》规定的会计师事务所审计，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》对证券服务机构资质与执业责任的规定，公司通过邀标方式选聘具备证券业务资格、熟悉北交所审核口径的会计师事务所与律师事务所，分别承担审计报告及专项核查、法律意见书及律师工作报告的出具工作，并满足《律师事务所从事证券法律业务管理办法》对律师证券法律业务执业规范的要求。 | 据了解，公司已于上周发出邀标通知，预计8月底前完成会计师事务所与律师事务所选聘。后续可于9月上旬召开中介机构进场启动会、明确各方职责分工与时间表 | 高峰 | 【待定】 | / | / | / | /
6 | 同业竞争 | 依据《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条及《证券期货法律适用意见第17号》，同业竞争应按实质重于形式原则，结合历史沿革、资产、人员、主营业务、客户及供应商等论证是否构成竞争，竞争方同类收入或毛利占发行人主营业务收入或毛利达30%以上原则上认定构成重大不利影响。 经尽调，燕京中发生物技术（邢台）有限公司（燕京啤酒持股67%、燕京中发持股33%）主营业务同为纳豆及纳豆制品，主要品类重合、共用燕京品牌及经营团队，并存在燕京中发向其采购产成品后对外销售的情形，构成同业竞争；报告期内其收入占公司营业收入的比例为2.43%、23.12%、14.11%，毛利占比为2.23%、19.71%、14.05%，目前低于30%，但其2025年为投产后首个完整年度、产能仍在释放，上述比例存在上升空间。 拟解决方向为将竞争业务整体纳入上市主体，由燕京中发以自身股权作为对价收购燕京啤酒所持中发邢台67%股权，使其成为全资子公司并纳入合并报表范围，不涉及现金支付；须完成专项审计、资产评估及国资备案并以备案评估结果作为定价依据，论证可否依据32号令采取非公开协议方式增资，并按财税〔2009〕59号争取适用特殊性税务处理。同时须核查本次重组构成同一控制下企业合并的追溯调整影响、是否触及重大资产重组标准、重组后实际控制人未变更及独立性与关联交易合规等条件，并与土地权属整合、混改增资统筹安排。 | 8月底律师、会计师选聘完成后，由律师牵头协同券商、会计师商讨确定具体重组方案（收购股权或其他路径、定价及税务影响）。之后由公司牵头、券商统筹协调，完成重组方案内部决策及国资审批，并尽快启动重组实施。 | 高峰 | 【待定】 | 律师、券商、会计师 | 何梓豪、陈杰 | 【待定】 | 【待定】
7 | 土地收购 | 经尽调，燕京中发生物技术（邢台）有限公司生产经营实际使用的土地约300亩，权属登记在燕京啤酒名下，中发邢台不拥有该等土地使用权；截至2026年6月30日其无形资产为零，固定资产及在建工程合计8,413.66万元，存在房、地权属分离情形。为满足《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条关于发行人资产完整、业务及资产独立的要求，建议由中发邢台从燕京啤酒购入该宗土地使用权，实现房、地权属统一。 该交易构成关联交易，须依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）及《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令第12号），由具备证券期货相关业务资格的评估机构出具土地评估报告并完成国资备案，以备案评估值为定价基础，履行双方内部决策及国资审批程序，燕京啤酒同步履行上市公司审议及披露程序。按出让用地口径，出让方需缴纳土地增值税、增值税及附加、企业所得税，受让方需缴纳契税，双方分别缴纳印花税，须事先测算税费并明确承担方式。 前置工作为取得该宗土地的不动产权证书等权属文件，核实取得方式、四至范围、实际面积、土地用途、出让年限及有无抵押、查封等权利限制，并核查中发邢台实际占用范围与证载范围是否一致。若过户在申报基准日前无法完成，须先由双方签署书面租赁协议并按公允价格定价作为过渡期安排，并就交易公允性及对发行人独立性的影响发表核查意见。本事项应与同业竞争项下的股权重组统筹推进。 | 8月底中介机构选聘完成后，由律师牵头协同会计师、评估师商讨确定具体收购方案（定价依据、税费承担及过户安排）。之后由公司牵头推进、律师与评估师协同，完成土地评估及关联交易内部决策与国资审批，完成权属过户。 | 高峰 | 【待定】 | 律师、券商、会计师 | 何梓豪、陈杰 | 【待定】 | 【待定】
8 | 收入确认 | 依据《企业会计准则第14号——收入》关于在客户取得商品控制权时点（或某一时段内按履约进度）确认收入的核心原则，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》关于会计政策应保持一致性、变更须有充分合理依据的要求，公司目前以货物出库时点、以出库单为确认单据确认收入，存在控制权未转移即确认收入的瑕疵；后续须基于业务实质，结合控制权转移标志（签收、验收等）及审核案例，重新确定收入确认政策，并依据确定后的政策梳理关键单据及内控节点。 | 8月底会计师选聘完成后，由会计师牵头、公司财务部配合，结合公司业务实质、控制权转移标志及审核案例确定具体收入确认政策，依据确定政策梳理签收单、验收单等关键单据及内控流程，必要时对报告期收入进行差错更正及模拟测算。 | 高峰 | 【待定】 | 会计师、券商 | 何梓豪、陈杰 | 【待定】 | /
9 | 销售返利 | 依据《企业会计准则第14号——收入》关于附有客户额外购买选择权的销售应评估是否构成重大权利、构成则作为单项履约义务分摊交易对价的规定，以及《监管规则适用指引——会计类第2号》关于销售返利的会计处理要求，对基于客户一定采购数量的实物返利或仅适用于未来采购的价格折扣，应按附有额外购买选择权的销售处理，评估是否构成重大权利并分摊交易对价，在客户行使选择权或权利失效时确认收入。 经尽调，公司当期销售返利由下期货物抵扣、账面按0元出售，未按上述原则处理，存在会计处理瑕疵，须重新规范。 | 8月底会计师选聘完成后，依据《监管规则适用指引——会计类第2号》确定返利属于可变对价还是重大权利的判断及分摊方法，完成返利会计处理整改及报告期模拟测算，并梳理返利合同条款及台账，由会计师牵头、公司销售及财务部门配合。 | 高峰 | 【待定】 | 会计师、券商 | 何梓豪、陈杰、董骁剑 | 【待定】 | /
10 | 研发费用 | 依据《监管规则适用指引——发行类第9号：研发人员及研发投入》关于研发人员认定、研发投入归集口径、委外研发应重点关注真实性、必要性及交易价格公允性、研发成果归属发行人等核查要求，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》关于披露创新特征及研发投入的要求，公司目前尚未配备研发工时打卡系统、存在较大比例委外研发费用，须系统梳理研发费用、健全研发内控制度、按研发项目设立台账并核查研发底稿，确保研发投入真实、准确、可验证。 | 8月底会计师选聘完成后，由会计师牵头协同券商，公司研发部、财务部予以配合，完成研发费用系统梳理及研发底稿核查，重点核查非全时研发人员工时、委外研发必要性与公允性及成果归属，协助公司建立研发工时打卡系统及研发项目台账，必要时对研发投入归集进行差错更正。 | 高峰 | 【待定】 | 会计师、券商 | 何梓豪、陈杰、董骁剑 | 【待定】 | /
11 | 第三方回款 | 依据《监管规则适用指引——发行类第5号》关于资金流水核查须关注发行人与关联方、客户供应商异常资金往来及经销模式异常的要求，以及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》关于第三方回款须核查真实性、合理性及内控有效性的要求，公司对经销商销售存在第三方回款（合同方、发票方与汇款方不一致，款项由经销商经营者或大股东个人支付）情形，须系统梳理第三方回款明细、核实商业合理性及真实性、完善相关内控，并通过资金流水穿透核查是否存在体外循环或利益输送。 | 8月底会计师选聘完成后，由会计师牵头、公司销售及财务部门配合，梳理第三方回款明细、核实商业合理性及合同发票汇款一致性，按《监管规则适用指引——发行类第5号》开展资金流水穿透核查、识别是否存在异常或利益输送，并协助公司完善销售回款内控， | 高峰 | 【待定】 | 会计师、券商 | 何梓豪、陈杰、董骁剑 | 【待定】 | /